# План разработки интеграции FreePBX/Asterisk ↔ Pyrus

Цель проекта: Отслеживание входящих звонков, отображение карточки клиента, создание/привязка заявок в Pyrus и автоматическое прикрепление записей разговоров.

## Архитектура

Asterisk/FreePBX (AMI) → Python Service → Desktop UI (PyQt6) → Pyrus API.
Сервис получает события звонков, ищет клиента, показывает карточку и работает с заявками.

## Рекомендуемый стек

Python 3.12+

PyQt6 (GUI, трей, всплывающие окна)

panoramisk (AMI клиент)

httpx (работа с API Pyrus)

pydantic (конфигурация)

sqlite (при необходимости локального хранения)

loguru (логирование)

## Этапы и трудозатраты

| Этап | Часы |
| --- | --- |
| Изучение API Pyrus | 4 |
| Изучение AMI событий | 6 |
| Прототип приема звонков | 8 |
| Интеграция с Pyrus | 12 |
| Поиск клиента | 8 |
| Создание заявки | 8 |
| Загрузка записей разговоров | 12 |
| GUI PyQt6 | 20 |
| Окно настроек | 8 |
| Автозапуск и трей | 6 |
| Логирование | 4 |
| Тестирование | 20 |
| Исправление багов | 20 |

Итого: ориентировочно 136 часов.

## Этапность

MVP-1 (20–30 часов): прием звонков, всплывающее окно, создание заявки.

MVP-2 (30–40 часов): поиск клиента, шаблоны, работа с существующими заявками.

MVP-3 (40–60 часов): записи разговоров, настройки, автозапуск, надежность.

## Оценка стоимости

Для специалиста уровня Middle/Senior Python Integration Developer типичная рыночная ставка составляет примерно 35–60 EUR/час.

136 часов × 35 EUR ≈ 4 760 EUR

136 часов × 50 EUR ≈ 6 800 EUR

136 часов × 60 EUR ≈ 8 160 EUR

Рекомендуемый бюджет проекта с резервом на доработки: 6 000–9 000 EUR.